## Pastangos
Veikla | Aprašymas | Pastangos (ŽV)
1. Reikalavimų analizė | Detalių reikalavimų surinkimas, analizė ir dokumentavimas. | 40
2. Architektūros projektavimas | Technologijų parinkimas, sistemos struktūros, DB schemos projektavimas. | 32
3. Duomenų bazės kūrimas | Duomenų bazės ir pagrindinių lentelių sukūrimas. | 24
4. Backend Kūrimas | API sukūrimas paprastos apklausos (su vienu klausimo tipu) sukūrimui ir atsakymų išsaugojimui. | 88
5. Frontend Kūrimas | Vartotojo sąsajos (UI) sukūrimas prisijungimui, apklausos kūrimo ir atsakymo formoms. | 96
6. Ataskaitų kūrimas | Primityvus pateiktų atsakymų atvaizdavimas lentelėje. | 16
7. Testavimas | Funkcinis testavimas, klaidų registravimas ir taisymas. | 40
Iš viso Iteracija 1: |  | 336 ŽV
Veikla | Aprašymas | Pastangos (ŽV)
1. Vartotojų rolių kūrimas | Administratoriaus ir Kūrėjo rolių su skirtingomis teisėmis realizavimas. | 64
2. Visų klausimų tipų integravimas | Likusių 3 klausimų tipų (vieno/kelių pasirinkimų, skaičiaus) palaikymo įdiegimas. | 72
3. Grafinės ataskaitos | Duomenų atvaizdavimas stulpelinėmis diagramomis, rezultatų filtravimas. | 80
4. Testavimas | Naujo funkcionalumo testavimas, regresinis testavimas. | 48
Iš viso Iteracija 2: |  | 264 ŽV
Veikla | Aprašymas | Pastangos (ŽV)
1. Išplėstinės ataskaitos | Detalios statistikos (vidurkis, mediana) ir žodžių žemėlapio (word cloud) realizavimas. | 80
2. Excel importavimas | Funkcionalumas, leidžiantis importuoti apklausos struktūrą iš Excel failo. | 64
3. Finalinis testavimas | Pilnas sistemos testavimas, našumo optimizavimas, paruošimas galutiniam pridavimui. | 56
Iš viso Iteracija 3: |  | 200 ŽV
Komponentas | Pastangos (ŽV)
Tiesioginės pastangos kūrimui (Iteracijos 1+2+3) | 800 ŽV
Projekto valdymas, komunikacija ir nenumatyti darbai (~15%) | 120 ŽV
Bendra projekto pastangų apimtis: | ~920 ŽV