## Tvarkaraštis
1 iteracija
Veikla | Atsakingas | Trukmė (d.d.) | Pradžia | Pabaiga | Pastabos
Reikalavimų analizė ir specifikavimas | SA, PV | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | Analitiko pagrindinis darbas.
Architektūros ir DB projektavimas | BE x2, FE, SA | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Visa komanda suderina pagrindus.
Backend Kūrimas (API, DB) | BE x2 | 8 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | Du programuotojai dirba lygiagrečiai.
Frontend Kūrimas (UI) | FE | 11 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | Pradedama lygiagrečiai su Backend.
MVP Testavimas | QA | 5 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | Pradedama, kai yra pirmos veikiančios dalys.
2 iteracija
Veikla | Atsakingas | Trukmė (d.d.) | Pradžia | Pabaiga | Pastabos
Vartotojų rolių kūrimas | BE x2, FE | 4 | 2025-10-30 | 2025-11-04
Visų klausimų tipų integravimas | BE x2, FE | 5 | 2025-11-05 | 2025-11-11
Grafinių ataskaitų kūrimas | BE x2, FE | 6 | 2025-11-12 | 2025-11-19
Testavimas | QA | 6 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | Testuotojo apkrova didėja.
3 iteracija
Veikla / Kontrolinis taškas | Atsakingas | Trukmė (d.d.) | Pradžia | Pabaiga | Pastabos
Išplėstinės ataskaitos | BE x2, FE | 4 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | Frontend programuotojo apkrova mažėja.
Excel importavimas | BE x2 | 4 | 2025-11-28 | 2025-12-03
Finalinis testavimas ir optimizavimas | QA, BE x2, FE | 6 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | Visa komanda įsitraukia į užbaigimą.
Visa trukmė |  | Pradžia |  | Pabaiga
49 d. d. |  | 2025 m. spalio 1 d. |  | 2025 m. gruodžio 9 d.